Приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 101-рп от 25 марта 2011 года "Комплекс мер по организации летнего отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 2011 год"

Приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 101- рп от 25 марта 2011 года Комплекс мер по организации летнего отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 2011 год Наименование мероприятия; Исполнитель; Срок исполнения. I. Совершенствование нормативной правовой базы организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 1.; Внесение изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 января 2010 года №25-п «О порядке предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно, денежных средства на приобретение путевок и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно и размерах их предоставления».; Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент социального развития автономного округа); постоянно. II. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей. 2.1.; Разработка предложений по организации в учреждениях отдыха и оздоровления детей воспитательной и образовательной работы, а также занятий физической культурой, спортом и туризмом, включая проведение экскурсионных мероприятий с учетом возрастных категорий детей; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамент образования и молодежной политики автономного округа), Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамент физической культуры и спорта автономного округа), Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа); апрель. 2.2.; Мониторинг организации и проведения отдыха и оздоровления детей в автономном округе, включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха детей и удовлетворенности населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления детей; Департамент социального развития автономного округа, уполномоченные органы; постоянно. 2.3.; Обеспечение деятельности представителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации в целях выполнения условий государственных контрактов; Департамент социального развития автономного округа; июнь-август. 2.4.; Разработка положения об окружном смотре-конкурсе на лучший летний оздоровительный лагерь; Департамент социального развития автономного округа; апрель. 2.5.; Проведение окружного смотра-конкурса на лучший летний оздоровительный лагерь; Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; сентябрь - октябрь. 2.6.; Проведение творческих семейных конкурсов «Лучший рассказ о путешествиях по Югре», «Каникулы в Югре»; Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа; сентябрь. 2.7.; Проведение конкурса программ обеспечения отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации среди молодежных общественных объединений; Департамент образования и молодежной политики автономного округа; сентябрь - октябрь. 2.8.; Обеспечение актуализации раздела «Отдых детей» портала «Перспективное детство Югры»; Департамент социального развития автономного округа; постоянно. 2.9.; Организация работы и техническое сопровождение единого справочного телефона по направлению «Отдых детей»; Департамент социального развития автономного округа; апрель-июнь. 2.10.; Разработка программ уличной (дворовой) педагогики и создание реестра программ уличной (дворовой) педагогики в разрезе муниципальных образований автономного округа; Департамент образования и молодежной политики автономного округа; март - апрель. 2.11.; Создание реестра программ по подготовке кадров к летней оздоровительной кампании; Департамент образования и молодежной политики автономного округа; март. 2.12.; Создание реестра студенческих педагогических отрядов; Департамент образования и молодежной политики автономного округа; апрель. 2.13.; Создание единого Координационного центра студенческих педагогических отрядов в автономном округе; Департамент образования и молодежной политики автономного округа; май. 2.14.; Формирование единого информационного поля для обмена опытом в сфере трудоустройства специалистов в учреждения, осуществляющие отдых, оздоровление, занятость детей, повышения их квалификации; Департамент образования и молодежной политики автономного округа; постоянно. 2.15.; Организация проведения информационно-пропагандисткой кампании среди несовершеннолетних и их родителей по вопросам безопасности детей на объектах повышенной опасности; Управление внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее – УВД по автономному округу) (по согласованию), Главное управление Министерства ЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее – ГУ МЧС России по автономному округу) (по согласованию); апрель-май. 2.16.; Создание реестра лагерей туристической направленности, расположенных на территории автономного округа; Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа; апрель. 2.17.; Обеспечение сопровождения железнодорожного, авиационного транспорта, автобусов с организованными группами детей и подростков, следующих к местам отдыха и обратно, безопасности детей в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе во время купания детей в открытых водоемах и бассейнах, охраны общественного порядка и безопасности групп детей в период проведения массовых мероприятий; УВД по автономному округу, ГУ МЧС России по автономному округу (по согласованию), уполномоченные органы; постоянно. 2.18.; Обеспечение комплексной безопасности в период отдыха и оздоровления детей; Управление Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Управление Роспотребнадзора по автономному округу) (по согласованию), УВД по автономному округу, ГУ МЧС России по автономному округу (по согласованию), уполномоченные органы; постоянно. 2.19.; Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в период отдыха и оздоровления детей; Управление Роспотребнадзора по автономному округу (по согласованию), уполномоченные органы; постоянно. 2.20.; Осуществление контроля качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей; Управление Роспотребнадзора по автономному округу (по согласованию), уполномоченные органы; постоянно. 2.21.; Организация проведения обязательных бесплатных медицинских осмотров персонала лагерей с дневным пребыванием детей, учреждений отдыха и оздоровления детей перед заключением с ними трудовых договоров, а также детей, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления; Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент здравоохранения автономного округа), уполномоченные органы; перед началом смены. 2.22.; Подготовка сборника нормативных правовых и информационно-методических материалов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в автономном округе; Департамент социального развития автономного округа; март - апрель. 2.23.; Подготовка сборника «Итоги организации оздоровительной кампании детей в 2011 году»; Департамент социального развития автономного округа; октябрь. 2.24.; Организация профильных и тематических смен различной направленности (туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических и др.); уполномоченные органы; постоянно. 2.25.; Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возраста, в том числе для обучающихся в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования; Департамент образования и молодежной политики автономного округа; июнь - август. 2.26. 2.27.; Использование базы лечебно-профилактических и санаторно-курортных организаций для отдыха и оздоровления детей, в том числе совместного отдыха детей-инвалидов с родителями Организация трудовой занятости детей; Департамент здравоохранения автономного округа Департамент труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы местного самоуправления; июнь – август июнь-август. 2.28.; Обеспечение прохождения студентами, обучающимися по педагогическим направлениям и специальностям, обязательной психолого-педагогической практики в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент образования и молодежной политики автономного округа; июнь-август. 2.29.; Обеспечение проведения учебно-тренировочных сборов для подготовки спортивного резерва и участия в окружных и всероссийских соревнованиях; Департамент физической культуры и спорта автономного округа; постоянно. 2.30.; Проведение маркетингового исследования по предпочтениям видов отдыха семьями на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа; март. 2.31.; Издание каталога с предложениями о семейном отдыхе предприятий туриндустрии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в летний период; Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа; июнь. 2.32.; Осуществление взаимодействия с предприятиями туриндустрии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам разработки и реализации культурно-познавательных туров для детей, молодежи и семейных туристов; Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа; постоянно. 2.33.; Организация и обеспечение льготного проезда организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления в детских оздоровительных учреждениях, находящиеся в климатически благоприятных зонах России (побережья Черного и Азовского морей); уполномоченные органы, органы местного самоуправления; постоянно. 2.34.; Осуществление взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, работодателей и профсоюзных объединений по вопросам отдыха и оздоровления детей; уполномоченные органы, органы местного самоуправления совместно с региональными и муниципальными объединениями работодателей и профсоюзов; ежегодно. 2.35. 2.36.; Проведение проверок и направление информации о результатах в Межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Обеспечение информационной поддержки оздоровительной кампании детей в средствах массовой информации автономного округа; ГУ МЧС России по автономному округу, УВД по автономному округу, Управление Роспотребнадзора по автономному округу (в соответствии со сферами ведения) Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; май, июнь, июль, август, ноябрь постоянно. III. Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков. 3.1.; Обеспечение учета, паспортизации учреждений отдыха и оздоровления, расположенных на территории автономного округа; Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления; постоянно. 3.2.; Создание реестра учреждений отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории автономного округа и обеспечение его актуализации в сети Интернет; Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления; апрель. 3.3.; Принятие мер по недопущению перепрофилирования учреждений отдыха и оздоровления детей всех организационно-правовых форм собственности; уполномоченные органы, органы местного самоуправлени; постоянно. 3.4.; Развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе лагерей труда и отдыха для подростков и молодежи; уполномоченные органы, органы местного самоуправления; постоянно. 3.5.; Обеспечение доступности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков для детей – инвалидов; уполномоченные органы, органы местного самоуправления; постоянно. 3.6.; Организация деятельности по оснащению медицинских кабинетов лагерей дневного пребывания, учреждений отдыха и оздоровления детей необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами; Департамент здравоохранения автономного округа; постоянно. IV. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков. 4.1.; Разработка программ повышения квалификации педагогического и учебно-воспитательного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей; Департамент образования и молодежной политики автономного округа.